## Sheet1
新公司人事行政部工作总结与计划
工作周期：1月4日-1月7日
项目 | 部门 | 责任人 | 工作项目 | 方式 | 具体内容及结果（进度） | 责任人 | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五
周工作总结 | 行政人事部 | 刘波 | 车辆行驶证认领 | 现场认领 | 已完成 | 刘波
|  |  | 二次整改 | 合作单位派工人协助施工 | 未完成，施工工人未到位，延期到1.13左右完成 | 刘波
|  |  | 许可办理 | 提交公司申请资料 | 已得到市食药监局的认可，承诺1.13可领取流通许可证 | 刘波
|  |  | PIP业务宣传袋制作 | 制作完成 | 方案基本确认，目前在询价比价中，待确定方案后预计3天内可制作完成 | 唐娟
|  |  | 人员招聘 | 日常工作 | 邀请了10人11.10参加面试 | 张莹
|  |  | 微信平台、管理中心微信平台更新 | 日常工作 | 持续 | 唐娟
|  |  | 工作管理办法 | 初拟管理文件 | 初步得到领导层认可，1.14前出台管理办法，并联系供应商报价 | 张莹
注：上周未完成的工作内容自动列入下周工作计划（完成的用绿色着色，未完成用红色标注，持续用黄色标注）
本期工作主线:工作服管理办法出台、员工劳动合同签订，劳动保险（是否购买一金？讨论）购买，以及其他管理制度初拟。 | [6 empty] | 工作周期：1月10日-1月16日
项目 | 部门 | 责任人 | 工作项目 | 方式 | 具体内容及结果（进度） | 责任人 | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五
周工作计划 | 行政人事部 | 刘波 | 工作管理办法 | 正式签发 | 工作服标准、认领办法、确认供应商等 | 张莹
|  |  | 劳动合同签订 | 一对一完成签约 | 满足转正的员工签订正式劳动合同，其他的签订试用期合同（具体人员需要和上层最终确认） | 刘波
|  |  | 劳动保险办理（一金是否购买确认） | 申报资料准备、并提交当地社保局 | 确定第一批参保人员，讨论确定是否购买一金 | 刘波
|  |  | 初拟员工手册、企业通用制度（行为规范）、绩效考核制度、招聘制度、公司运行方案、培训协议书、保密协议书、加班管理制度、业务部门工作流程、重庆公司与营销总部沟通机制、代理人制度、关于一楼服务大厅商家的管理办法等 | 初拟 | 本周内确认第一稿制度 | 刘波、张莹、唐娟
|  |  | 对公司运营至今的所有宣传资料进行盘存管理 |  |  | 唐娟
|  |  | 招聘 | 执行、面谈 | 常规招聘，发现招聘问题、梳理规范招聘流程为《招聘录用管理规定》做前期准备 | 张莹
|  |  | 其他 | 协助、执行 | 完成领导安排其他工作内容
工作的重要紧急程度安排
| 本周工作重要程度划分 |  | 紧 急 |  | 不 紧 急
| 重要 |  | 工作服管理办法、劳动合同签订、劳动保险购买、招聘 |  | 宣传资料盘存
不重要